УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия

____________________ В.И. Кедров

«______»__________________2012г.

Исполнение Плана

основных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия за 2011 год

по реализации «Стратегической карты Казначейства России на 2010 – 2015 годы»

| # Основные мероприятия на 2011 год по реализации стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы (Федеральное казначейство) |  |  |  | # План-график по реализации Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия основных мероприятий на 2011 год по реализации стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные компоненты стратегии развития Казначейст-ва России | Стратегичес-кие цели | Стратегические задачи | Мероприятия на 2011 год | Мероприя-тия на 2011 год | Срок исполне-ния | Ответствен-ный исполнитель | Исполнение |
|  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |
| Государственная власть, Клиенты и Граждане | 1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации | 1.Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов | 1.1.Создание официального сайта в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83- ФЗ | 1.1.1.Ведение Сводного перечня заказчиков | В течение 2011 года | Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Мельникова Н.Ю.- начальник отдела ведения федеральных реестров | За период с 01.01.2011 г. по 30.12.2011 г. принято, обработано и отправлено в ФК для включения в Сводный перечень заказчиков 1727 Сведений об организации. По состоянию на 01.01.2012 г. в Сводный перечень заказчиков включено 2158 пользователей официального сайта |
|  |  |  | 1.2. Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения | 1.2.1.Продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям в соответствии с их запросами на подключение и письмами Федерального казначейства | Декабрь 2011 | Жаворонкин В.А.- заместитель руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных технологий | В соответствии с «Порядком подключения к информационно-аналитической системе мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах» организован доступ к системе КПЭ работников Министерства финансов Республики Мордовия. Работа выполнена на основании письма Министерства финансов Республики Мордовия от 23.06.2011 года № 13-04/3092. |
|  |  |  |  | 1.2.2.Выполнение мероприятий в соответствии с Правилами предоставления доступа к информационно – аналитической системе мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ | В течение 2011 года | Лопаткин Н.М.- начальник отдела режима секретности и безопасности информации | Производится настройка оборудования и средств защиты информации, в том числе криптографических для обеспечения информационного взаимодействия. |
|  |  |  |  | 1.2.3. Проведение проверочных мероприятий по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности: |  | Первойкин А.М. – заместитель руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – главный бухгалтер | Ежедневно производится сверка с оперативной отчетностью |
|  |  |  |  | 1.2.3.1. сверка с оперативной отчетностью | Ежедневно |  | Ежедневно производится сверка с оперативной отчетностью |
|  |  |  |  | 1.2.3.2. сверка бюджетных данных с аналогичными данными бюджетного учета Управления | Ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным |  | Ежемесячно осуществляется сверка с данными Главной книги |
|  |  |  |  | 1.2.3.3. сверка с данными бюджетной отчетности | Ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным |  | Ежемесячно осуществляется сверка с данными бюджетной отчетности |
|  |  |  |  | 1.2.3.4. Осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ авторизованными внешними пользователями | По мере возникновения необходимости |  |  |
|  |  |  | 1.3. Создание и обеспечение функционирования Единого портала Российской Федерации государственных (муниципальных) финансов в сети Интернет, в том числе обеспечение публичного доступа к системе КПЭ с использованием сети Интернет. | 1.3.1.Подключение к системе КПЭ органов исполнительной власти субъектов РФ. | В течение 2011 года | Лопаткин Н.М.- начальник отдела режима секретности и безопасности информации | Осуществляется подключение Минфина Республики Мордовия на основании предоставленного письма с запросом на подключение к системе КПЭ с подтверждением согласия с Правилами предоставления доступа к информацитнно-аналитической системе мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. |
|  |  |  | 1.4. Проведение мероприятий, связанных с размещением органами Федерального казначейства на Интернет – сайтах информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов. | 1.4.1.Проведение подготовительных мероприятий, связанных с размещением на Интернет – сайте УФК по Республике Мордовия информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов | С 01.07.2011 г. | Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Яброва Е.В.- начальник отдела расходов; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | С 1.07.2011 года на Интернет-сайте УФК по Республике Мордовия размещается информация о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов |
|  |  |  | 1.5. Создание условий для представления контрольно – счетным органам субъектов Российской Федерации ( муниципальных образований) информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации ( муниципальных образований). | 1.5.1. Создание условий для представления контрольно – счетным органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). | В течение 2011 года | Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | Исполнено |
|  |  | 2. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ | 2.1.Совершенствование аналитических инструментов и функциональное развитие «Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг», в том числе в части интеграции с бюджетным процессом. | 2.1.1.Выдача сертификатов открытых ключей и средств криптографической защиты информации | В течение 2011 года | Лопаткин Н.М.- начальник отдела режима секретности и безопасности информации | Производится выдача сертификатов открытых ключей и средств криптографической защиты информации на основании поступающих заявок |
|  | 2. Кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления | 3. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса | 3.1. Перевод с 1 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством. | 3.1.1 Проведение подготовительных мероприятий по открытию и переводу счетов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов УФК по Республике Мордовия с 1 января 2012 года на кассовое обслуживание в органы Федерального казначейства. | Ноябрь – декабрь 2011 года | Первойкин А.М.- заместитель руководителя; Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | С введением в действие нормативных актов |
|  |  |  | 3.2. Перевод с 1 января 2014 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства | 3.3.1. Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в УФК по Республике Мордовия | По мере представления документов | Яброва Е.В. – начальник отдела расходов | По состоянию на 01.01.2012 г. в Справочник неучастников бюджетного процесса включено 35 федеральных бюджетных учреждений Осуществляется кассовое обслуживание бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в УФК по Республике Мордовия |
|  |  |  |  | 3.3.2.Организация обеспечения кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений Республики Мордовия на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства по Республике Мордовия | В течение 2011 года | Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | Организовано кассовое обслуживание автономных, казенных и бюджетных учреждений Республики Мордовия на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства по Республике Мордовия |
|  |  |  |  | 3.3.3Открытие лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям и закрытие лицевых счетов преобразуемым учреждениям | В течение 2011 года | Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Яброва Е.В. – начальник отдела расходов | По мере необходимости |
|  |  |  |  | 3.3.4.Осуществление кассовых выплат автономным, казенным и бюджетным учреждениям федерального уровня | В течение 2011 года | Синичкин Д.В.- начальник операционного отдела | В 2011 году были осуществлены кассовые выплаты в сумме 118,8 млн.руб. 3278 платежными поручениями. |
|  |  |  |  | 3.3.5.Ведение перечня неучастников бюджетного процесса федерального уровня | В течение 2011 года | Мельникова Н.Ю.- начальник отдела ведения федеральных реестров | По состоянию на 01.10.2011 г. в Справочник неучастников бюджетного процесса включено 6 федеральных бюджетных учреждений |
|  |  |  | 3.4. Модернизация механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета. | 3.4.1. Модернизация механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета. | В соответствии с указаниями Федерального казначейства | Яброва Е.В. – начальник отдела расходов | По мере поступления указаний из Федерального казначейства |
|  |  |  | 3.5.Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. | 3.5.1.Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. | В соответствии с указаниями Федерального казначейства | Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | Указаний не было |
|  |  |  | 3.6. Обеспечение Казначейством России Кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства. | 3.6.1.Обеспечение кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений Республики Мордовия и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства. | По мере заключения Соглашений с учредителями и высшими органами власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образований | Аброськин В.В.- заместитель руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | По состоянию на 01.01.2012г. в Справочник неучастников бюджетного процесса на уровне муниципальных образований включено 936 бюджетных учреждений и 21 автономных учреждений |
|  |  |  |  | 3.6.2.Осуществление кассовых выплат автономным, бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | В течение2011 года | Синичкин Д.В.- начальник операционного отдела | В 2011 году были осуществлены кассовые выплаты в сумме 6,7 млн.руб. 294 платежными поручениями |
|  |  |  |  | 3.6.3.Ведение перечня неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | В течение 2011 года | Мельникова Н.Ю.- начальник отдела ведения федеральных реестров | По состоянию на 01.09.2011 г. в Справочник неучастников бюджетного процесса на уровне муниципальных образований включено 154 бюджетных учреждений и 10 автономных учреждений |
|  | 3.Усовершенствовать систему бюджетных платежей | 4. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами РФ | 4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в рамках реализации раздела Х1 «Реформирование системы бюджетных платежей» Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р | 4.1.1.Изучение проектов нормативных правовых актов в рамках реализации раздела Х1 «Реформирование системы бюджетных платежей» Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р | По мере поступления проектов нормативных правовых актов | Яброва Е.В. – начальник отдела расходов | По мере поступления указаний из Федерального казначейства |
|  |  |  | 4.2. Разработка и внедрение биржевого механизма размещения средств на банковские депозиты, а также иных механизмов и инструментов управления ликвидностью на едином казначейском счете. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Обеспечение предоставления с 1 января 2012 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). | 4.3.1. Изучение нормативных документов по представлению Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). | По мере поступления из Федерального казначейства | Заместители руководителя; Начальники отделов; Руководители отделений | По мере поступления из Федерального казначейства |
|  |  | 5. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления | 5.1. Обеспечение с 1 января 2012 года Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами | 5.1.1. Изучение приказа МФ РФ « О внесении изменений в приказ Минфина России от 31.12.2010г. №199 « Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами операций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» | По мере поступления из Федерального казначейства | Яброва Е.В. – начальник отдела расходов | С 17.05.2011 г. работа по обеспечению наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 31.12.2010 г. № 199н |
|  |  |  | 5.2. Тиражирование системы учета начислений и фактов оплаты без открытия банковских счетов плательщиков. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Создание сервисов электронного документооборота для договоров, а также документов, подтверждающих исполнение договора поставщиками – юридическими лицами. |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности | 4.Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России | 6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России | 6.1. Утверждение и реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 г.г. | 6.1.1Разработка Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов | 2 квартал 2011 г. | Жаворонкин В.А- заместитель руководителя; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения - главный бухгалтер; начальники отделов | Разработан проект Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов |
|  |  |  |  | 6.1.2.Утверждение Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов | 2-3 кварталы 2011 г. | Жаворонкин В.А- заместитель руководителя Управления; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения - главный бухгалтер | Утвержден План Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов |
|  |  |  |  | 6.1.3.Реализация Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов | В течение 2011 г. | Жаворонкин В.А- заместитель руководителя Управления; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения - главный бухгалтер; Начальники отделов; Руководители отделений Управления |  |
|  |  |  |  | 6.1.4.Уточнение Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (при необходимости) | 4 квартал 2011 г. | Жаворонкин В.А заместитель руководителя Управления; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения - главный бухгалтер; Начальники отделов |  |
|  |  |  |  | 6.1.5.Утверждение уточненного Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (при необходимости) | 4 квартал 2011 г. | Жаворонкин В.А -заместитель руководителя Управления |  |
|  |  |  | 6.2. Разработка подпрограмм в рамках государственных программ Российской Федерации, соисполнителем которых является Федеральное казначейство. |  |  |  |  |
| Внутренние функциональные и управленческие процессы | 5. Обеспечить безопасность деятельности Казначейства России | 7. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России | 7.1. Реализация законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. | 7.1.1. Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. | В течение 2011 года | Клюенков С.В.- главный специалист – эксперт Спирин А.Е.- Главный специалист - эксперт | Основные мероприятия по гражданской обороне выполнялись согласно организационно-методических указаний ФК от 06.12.2010 № 42-7.4-05/7.7-781дсп по подготовке руководителей, состава нештатных формирований ГО и работников управлений Федерального казначейства по субъектам РФ в области гражданской обороны и защиты от ЧС на 2011 год. Основные мероприятия по мобилизационной подготовке выполнялись в соответствии с Планом мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки УФК по Республике Мордовия на 2011 год от 23.12.2010 № 294с «м». |
|  |  |  | 7.2.Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства. | 7.2.1.Выполнение требований концепции информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства | В течение 2011 года | Жаворонкин В.А заместитель руководителя; Лопаткин Н.М.- начальник отдела режима секретности и безопасности информации | Осуществляется контроль защиты информации в соответствии с требованиями «Инструкции по контролю защиты информации в УФК по Республике Мордовия». Проводятся мероприятия по защите информации техническими средствами и организационными мерами. |
|  | 6. Усовершенство-вать организацию деятельности Казначейства России | 8.Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России | 8.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства | 8.1.1.Подготовка и направление в Федеральное казначейство показателей оценки результативности деятельности УФК по Республике Мордовия за 2010 год | До 1 апреля 2011 года | Гурьянова И.В.- помощник руководителя; Начальники отделов; Руководители отделений | Направлены в ФК письмом УКФ по Республике Мордовия от 30.03.2011 № 01-13/1418 |
|  |  |  |  | 8.1.2.Участие в разработке Порядка расчета премии за выполнение особо важных и сложных заданий федеральным государственным служащим, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении, и премии за результативность деятельности отделов Управления и Отделения» | Декабрь 2011 г. | Бурова В.Я. – начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер; | Разработан и утвержден порядок премирования федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы Управления, и руководителей отделений |
|  |  |  |  | 8.1.3.Участие в разработке Порядка расчета премии за выполнение особо важных и сложных заданий руководителям Отделений Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия» | Декабрь 2011 г. | Бурова В.Я. – начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер | Разработан и утвержден порядок премирования федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы Управления и руководителей отделений |
|  |  |  |  | 8.1.4.Разработка и утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия «Об утверждении положения об отделе внутреннего контроля и аудита» | По мере поступления указаний из Федерального казначейства | Первойкин А.М. – заместитель руководителя; Жигулева М.С. - начальник отдела внутреннего контроля | Приказ № 127 о/д от21.10.2011 |
|  |  |  |  | 8.1.5. Разработка и утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия « Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита УФК по Республике Мордовия, применяемых отделом внутреннего контроля и аудита при осуществлении контрольной деятельности» | По мере поступления указаний из Федерального казначейства | Первойкин А.М. – заместитель руководителя; Жигулева М.С. - начальник отдела внутреннего контроля | Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 №253 « Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно – аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности» |
|  |  | 9.Оптимизация структуры и функций Казначейства России | 9.1.Реализация Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства | 9.1.1.Исполнение Плана мероприятий по оптимизации деятельности УФК по Республике Мордовия | В течение 2011 года | Заместители руководителя; Начальники отделов; Руководители отделений | В целях практической реализации Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления, утвержденного 23.12.2010 руководителем ФК Р.Е. Артюхиным, издан приказ Управления от 12.05.2011 № 97-13-06 «О создании Комиссии по разработке и реализации детального Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия». Комиссией был подготовлен Детальный план мероприятий по осуществлению реорганизации Управления на период с 12.05.2011 по 31.07.2011. Исполнение Детального плана осуществлялось в установленные сроки всеми заинтересованными лицами. Первый этап оптимизации завершен 01.12.2011 С 01 декабря 2011 года реорганизованы отделения по Кадошкинскому и Кочкуровскому районам Управления путем присоединения их к УФК по Республике Мордовия |
|  |  |  | 9.2. Обеспечение мероприятий по созданию и функционированию Межрегионального операционного управления Федерального казначейства |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Развитие международного сотрудничества Федерального казначейства. |  |  |  |  |
|  |  | 10. Создание и развитие "Электронного казначейства" | 10.1. Завершение тиражирования автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК), внедрение портала СУФД | 10.1.1.Внедрение системы удаленного финансового документооборота (СУФД) – online у других участников бюджетного процесса | В сроки, определенные Федеральным казначейством | Коровин С.И.- начальник отдела информационных технологий | Внедрение портала СУФД – online в УФК по Республике Мордовия выполнено в августе 2011 года с использованием временного серверного оборудования. АРМ СУФД установлен у 26 клиентов Управления. Перевод на СУФД основной массы клиентов будет выполнен в 2012 году после централизованной поставки серверного оборудования нужной производительности. |
|  |  |  |  | 10.1.2.Выполнение требований информационной безопасности в АСФК и СУФД | В течение 2011 года | Лопаткин Н.М.- начальник отдела режима секретности и безопасности информации | Осуществляется контроль выполнения требований разграничения доступа к информационным ресурсам, назначение ролей пользователям АСФК на основании предоставляемых заявок. |
|  |  |  | 10.2. Разработка АСУГФ в части первоочередных подсистем, а также единой системы бухгалтерского учета, в том числе учета кадров, учета имущества и организации закупочной деятельности на примере Федерального казначейства. |  |  |  |  |
|  |  | 11.Регламентация функциональной деятельности Казначейства России | 11.1. Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства. | 11.1.1.Внедрение технологических регламентов в соответствии с письмами Федерального казначейства. | В сроки, определенные Федеральным казначейством | Коровин С.И.- начальник отдела информационных технологий | В соответствии с письмом ФК от 20.01.2011 № 42-7.4-05/12.1-33 организовано внедрение следующих технологических регламентов АСФК: 1. Ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств Федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов Федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита Федерального бюджета; 2. Доведение бюджетных данных; 3. Контроль и учет бюджетных обязательств; 4. Обработка и учет поступлений; 5. Порядок прохождения операционного дня в централизованной системе; 6. Порядок управления платежами; 7. Прогнозирование и кассовое планирование; 8. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности; 9. Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета; 10. Ведение справочной информации; 11. Закрытие финансового года. |
| Кадры | 7. Обеспечить проведение эффективной кадровой политики | 12.Совершенствование системы управления кадрами | 12.1. Проведение антикоррупционных мероприятий | 12.1.1. Подготовка проекта приказа Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее – Управление) о формировании Комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | В течение 15 рабочих дней после получения приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» | Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | Издан приказ ФК от 12.07.2011 № 7н «Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», который имеет прямое действие. Во исполнение ст. 19 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а также вышеназванного приказа ФК, приказом Управления от 06.12.2011 № 194 о/д утвержден новый состав Комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» с включением в него в установленном порядке двух представителей образовательного учреждения высшего профессионального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» на основании запроса руководителя Управления. |
|  |  |  |  | 12.1.2. Исполнение Плана противодействия коррупции УФК по Республике Мордовия | В течение 2011 года | Гришина О.Н.– начальник отдела кадров | План противодействия коррупции Управления утвержден приказом Управления от 31.12.2010 № 464-13-06, исполнен в установленные сроки всеми заинтересованными лицами |
|  |  |  |  | 12.1.3. Мониторинг осуществляемых мер в УФК по Республике Мордовия по противодействию коррупции | 1 раз в полугодие | Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | Мониторинг проведен 30 июня 2011 года, 21 декабря 2011 года. |
|  |  |  |  | 12.1.4. Обеспечение деятельности Комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | В течение 2011 года | Гришина О.Н. – начальник отдела кадров | Деятельность Комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов обеспечивается |
|  |  |  |  | 12.1.5. Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении их на федеральную государственную гражданскую службу в Управление | В течение 2011 года | Гришина О.Н.– начальник отдела кадров | Оснований для проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении их на федеральную государственную гражданскую службу в Управление, предусмотренных п. 9 Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, в отчетном периоде не было |
|  |  |  |  | 12.1.6. Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими Управления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей | Не позднее 30 апреля 2011 г. | Гришина О.Н.– начальник отдела кадров | Федеральные государственные гражданские служащие Управления своевременно, до 30 апреля 2011 г., представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), и их несовершеннолетних детей |
|  |  |  |  | 12.1.7. Обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Управления и отделений Управления, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей, и размещение их на официальном сайте Федерального казначейства | Не позднее 14 мая 2011 г. | Гришина О.Н.– начальник отдела кадров | Обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Управления и отделений Управления, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей, с последующим размещением их на официальном сайте Федерального казначейства осуществлена 13 мая 2011 г. |
|  |  |  |  | 12.1.8. Подготовка и направление руководителю Управления доклада по результатам представления федеральными государственными гражданскими служащими Управления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Управления, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей | Не позднее 31 мая 2011 г. | Гришина О.Н.– начальник отдела кадров | Доклад по результатам представления федеральными государственными гражданскими служащими Управления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Управления, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей подготовлен и направлен руководителю Управления 13 мая 2011 г. |
|  |  |  | 12.2. Внедрение системы мотивации деятельности сотрудников Федерального казначейства по результатам их деятельности. | 12.2.1Внедрение системы мотивации деятельности сотрудников УФК по Республике Мордовия по результатам их деятельности | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Гришина О.Н.– начальник отдела кадров | Внедрение системы мотивации деятельности сотрудников УФК по Республике Мордовия по результатам их деятельности будет осуществлено в сроки, установленные Федеральным казначейством |