## ТИПОВОЙ ПЛАН свод
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия ______________________ «____» ___________ 20__ г.
Отчет об исполнении Плана по исполненю Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год и Основных мероприятий на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы за 1 полугодие 2013 года
№ п/п | Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Ключевые показатели мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год | Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство | Исполнение
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение
Раздел 1. Мероприятия на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы
Основное мероприятие 1.6. «Создание условий для формирования системы комплексного анализа данных в государственных информационных системах»
1 | Осуществление мониторинга бюджетных обязательств, принятых получателями средств федерального бюджета | Обеспечение содействия эффективному использованию финансовых ресурсов государства в сфере закупок | формируется и представляется информация по результатам мониторинга | да/нет | да | до 10 числа ежемесячно | Ответственные исполнители в ТОФК | п. 4 | Осуществление иных функций
2 | Осуществление мониторинга закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц | Обеспечение содействия эффективному использованию финансовых ресурсов государства в сфере закупок | формируется и представляется информация по результатам мониторинга | да/нет | да | до 10 числа ежемесячно | Ответственные исполнители в ТОФК | п. 4 | Осуществление иных функций
3 | Обеспечение свода информации по результатам мониторинга бюджетных обязательств, принятых получателями средств федерального бюджета, и мониторинга закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, и представления в Федеральное казначейство | Обеспечение содействия эффективному использованию финансовых ресурсов государства в сфере закупок | представляется сводная информация по результатам мониторинга | да/нет | да | до 17 числа ежемесячно | Ответственные исполнители в ТОФК | п. 4 | Осуществление иных функций
Основное мероприятие 3.1. « Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»
1 | Проведение мониторинга лицевых счетов, открытых в териториальных органах Федерального казначейства (далее - ТОФК) федеральным казенным, бюджетным и автономным учреждениям (далее - Мониторинг) | Мониторинг в ТОФК проведен | Информация представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) | да/нет | да | Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Открытие и ведение лицевых счетов | Федеральным казначейством установлен срок предоставления результатов мониторинга не позднее 15.04.2013. 15.07.2013
2 | Сокращение сроков осуществления операций на лицевых счетах автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня | Обеспечено представление информации о кассовых операциях со средствами федерального бюджета и неучастников бюджетного процесса клиентам органов Федерального казначейства, не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки. | Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки | да/нет | да | 31 декабря 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Осуществляется мониторинг предоставления выписок из лицевых счетов
3 | Организация и проведение семинаров - совещаний с представителями финансовых служб организаций, обслуживающихся в ТОФК по вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Семинары-совещания проведены | Совещания проведены | да/нет | да | В течение 2013 г. по отдельному графику ТОФК , не реже 2-х раз в год | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В 1 полугодии 2013 г. не проводились
4 | Подготовка ответов на вопросы, поступающие от представителей финансовых служб организаций, обслуживающихся в ТОФК, и предоставление оперативных ответов на них в рамках компентенции ТОФК | Ответы на вопросы предоставлены | Своевременные ответы на вопросы предоставлены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
5 | Обеспечение формирования для главных распорядителей средств федерального бюджета (распорядителей средств федерального бюджета) (далее - ГРБС, РБС) сводных аналитических отчетов подведомственной сети. | Заинтересованным ГРБС (РБС) предоставлены сводные аналитические отчеты подведомственной сети | Отчеты предоставлены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
Основное мероприятие 3.2 «Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»
1 | Проведение мониторинга сроков предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финаносвым органам, клиентам территориальных органов Федерального казначейства (далее - Мониторинг) в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее -УФК) | Мониторинг в УФК проведен | информация | шт. | 3 | апрель 2013, июль 2013, сентябрь 2013 | Ответственные исполнители в ТОФК | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
2 | Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство | Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство | информация | шт. | 3 | апрель 2013, июль 2013, сентябрь 2013 | Ответственные исполнители в ТОФК | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
3 | Оказание методологической помощи территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействия | Методологическая помощь территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействи оказывается | количество | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Методологическая помощь территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействи оказывается
Основное мероприятие 3.3. « Повышение качества процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»
1 | Осуществление мероприятий по сверке Справочника объектов федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) с данными Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр) | Справочник выверен | Информация о выявленных несоответсвиях предоставлена в Федеральное казначейство | да/нет | да | В течение 2013 г. в срок, установленный Федеральным казначейством | Ответственные исполнители в ТОФК | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
2 | Формирование отчетов (информации), предусмотренных Порядком учета бюджетных обязательств об исполнении бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина Росси от 30.11.2012 № 151н) (кроме отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП) | Отчеты сформированы | Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК и (или) заинтересованным пользователям (при наличии запросов) | да/нет | да | 20 октября 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина Росси от 30.11.2012 № 151н)
3 | Формирование отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП | Отчеты сформированы | Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК | да/нет | да | 31 октября 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В 1 полугодии 2013 г. бюджетные обязательства, принятые в целях реализации ФАИП на учет не принимались
Основное мероприятие 3.4. « Реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) (далее - Новый механизм)»
1 | Проведение совещаний с представителями финансовых органов бюджета субъекта Российской Федерации (далее - финансовый орган), обслуживающихся в ТОФК по вопросам реализации Нового механизма | Совещания проведены, разъяснения о реализации Нового механизма даны финансовым органам | Совещания проведены | да/нет | да | По отдельному графику ТОФК, не позднее 30 мая 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Совещание проведено. Разъяснения о реализации Нового механизма даны
2 | Обеспечение ТОФК открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет по переданным полномочиям) | Лицевые счета по переданным полномочиям открыты в ТОФК (по мере необходимости) | Лицевые открыты | да/нет | да | В течение 2013 г., по мере принятия решений ГРБС и предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Решений ГРБС об открытии лицевых счетов нет
3 | Совершение операций на лицевом счете по преданым полномочиям и направление выписки из лицевого счета по переданым полномочиям (далее - Выписки) финансовому органу | Выписки направлены своевременно | Выписки направлены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Механизм не используется
4 | Формирование и напрвление ГРБС отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о сотоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786) | Отчет сформирован и направлен ГРБС своевременно | Отчет сформирован и напрвлен ГРБС | да/нет | да | Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Отчеты не формировались
Основное мероприятие 3.5. «Обеспечение с 1 января 2014 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично- правовых образований»
1 | Анализ ресурсной потребности Управления при реализации мероприятия по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в финансовоых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в том числе: расчет дополнительной нагрузки в связи с реализацией мероприятия; - материально-техническое обеспечение и т.д. | Проведен анализ, определена ресурсная потребность ТОФК | анализ | шт. | 1 | апрель 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Анализ проведен в установленный срок
2 | Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения организационных вопросов при обеспечении органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | совещание | шт. |  | по отдельному графику | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | По отдельному графику
3. | Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт | аукцион/ контракт | шт. | 1 | в сроки, регламентированные ФК | Жаворонкин В.А.- зам.руководителя;Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер; Мельников С.Н.- нач.отдела государственных закупок | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Разработана аукционная документация, информация о заказе размещена на официальном сайте в регламентированные сроки
4. | Открытие счетов на балансовом счете № 40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для обеспечения для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт отдельно для бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | Заключен Договор банковского счета | договор | шт. | по количеству обслуживаемых публично-правовых образований | в сроки, регламентированные ФК | Первойкин А.М..-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В сроки, регламентированные Федеральным казначейством
Основное мероприятие 3.7. «Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации»
1 | Проведение ТОФК совещаний с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросу их перевода на обслуживание в ТОФК в целях оказания методологической и технической поддержки | Совещание с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в целях оказания методологической и технической поддержки по вопросу их перевода на обслуживание в ТОФК в целях оказания методологической и технической поддержки проведено | совещание | шт. | не менее 1 | сентябрь-октябрь 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | сентябрь-октябрь 2013 г.
2 | Утверждение плана мероприятий органов Федерального казначейства и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта) | План мероприятий органов Федерального казначейства и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта) утвержден | дорожная карта | шт. | 1 | октябрь 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | октябрь 2013 г.
3 | Мониторинг ТОФК своевременности представления документов избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, необходимых для открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство | Осуществлен мониторинг своевременности представления документов избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | мониторинг | шт. | Не менее одного | декабрь 2013 года | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | Избирательными комиссиями документы для открытия лицевых счетов не предоставлялись
4 | Мониторинг ТОФК закрытия счетов избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, открытым в подразделениях расчетной сети Банка России, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство | Осуществлен мониторинг закрытия счетов избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации | мониторинг | шт. | Не менее одного | январь 2014 г. | Первойкин А.М.- зам.руководителя;Аброськин В.В.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - гл. бухгалтер Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
Основное мероприятие 4.1. «Перевод в течение 2013 года на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»
1 | Проведение совещаний с территориальным государственным внебюджетным фондом в целях оказания методологической и технической поддержки | Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки гтерриториальному государственному внебюджетному фонду проведено | совещание | шт. | не менее 2 | октябрь-декабрь 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | октябрь-декабрь 2013 г.
2 | Подписание Соглашения об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК | Соглашение об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК подписано | соглашение | шт. | 1 | по отдельному графику | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | По отдельному графику.
3 | Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда утвержден | регламент | шт. | 1 | по отдельному графику | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | По отдельному графику.
4 | Открытие счетов ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 | Счет ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 открыты | договор банковского счета | да/нет | да | по отдельному графику | Первойкин А.М..-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | По отдельному графику.
5 | Открытие территориальному государственному внебюджетному фонду в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке | Территориальному государственному внебюджетному фонду в ТОФК лицевые счета открыты в установленном порядке | лицевой счет | да/нет | да | по отдельному графику | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | График не утвержден
Основное мероприятие 4.2. «Перевод с 1 января 2014 года на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования»
1 | Проведение совещаний с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в целях оказания методологической и технической поддержки | Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки государственному внебюджетному фонду Российской Федерации проведено | совещание | шт. | не менее 4 | октябрь-декабрь 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | октябрь-декабрь 2013 г.
2 | Подписание Соглашения об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федераци при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК | Соглашение об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федераци при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК подписано | соглашение | шт. | 2 | по отдельному графику | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | По отдельному графику.
3 | Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации утвержден | регламент | шт. | 2 | декабрь 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | декабрь 2013 г.
4 | Открытие счетов ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302 | Счет ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302 открыты | договор банковского счета | шт. | да/нет | да | Первойкин А.М..-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | По отдельному графику.
5 | Открытие участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке | Участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке | лицевой счет | шт. | да/нет | да | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Документы для открытия лицевых счетов не предоставлялись
Основное мероприятие 5.1. «Развитие СУФД–Портала для клиентов Федерального казначейства»
1 | Тиражирование СУФД-портала в ТОФК | Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-Портала | % перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал | % | 100 | Декабрь 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п. 13 | Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления | В контексте перевода клиентов УФК по Республике Мордовия на СУФД-портал в 1 полугодии 2013 выполнен перевод абонентов СЭД на АРМ ДУБП в территориальных отделах № 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22
2 | Мониторинг процесса тиражирования | Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-Портала | % перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал | % | 100 | Декабрь 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п. 13 | Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления | Планирование, организация и мониторинг процесса тиражирования в УФК по Республике Мордовия выполняется в соответствии с "Указаниями по обеспечению перевода абонентов ППО СЭД на портал АСФК для ДУБП", доведенными письмом ФК от 10.07.2012 № 42-7.4-05/10.1-378: 1. Ежеквартально разрабатываются и утверждаются приказом Управления Планы перевода. 2. Ежемесячно формируются и доводятся до отделов Управления Списки клиентов, подключенных к Порталу. 3. В ФК представляется ежеквартальный отчет.
Основное мероприятие 5.2. «Формирование единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса»
1 | Проведение совещания с Управлениями Федеральной налоговой службой по субъекту Российской Федерации по вопросу взаимодействия при использовании единого государственного реестра юридических лиц | Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и территориальных органов Федеральной налоговой службы | совещание | шт. |  | по отдельному графику | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров | п.4 | Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса | По отдельному графику
2 | Изучение структуры Единого государственного реестра юридических лиц, нормативных документов, регламентирующих порядок его ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ |  |  |  |  | июнь 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров | п.4 | Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Нормативные документы, регламентирующие порядок ведения ЕГРЮЛ, не доведены
Основное мероприятие 7.1. «Совершенствование механизма взаимодействия Федерального казначейства с администраторами бюджтных поступлений Российской Федерации, в том числе при учете невыясненных поступлений»
1 | Проведение Мониторинга выполнения дорожной карты в целях своевременного предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам ТОФК и рекомендаций, направленных на улучшение качества информационного взаимодействия | ТОФК проведен Мониторинг | проведение мониторинга | да/нет | да | 1-й этап - с 1 по 15 апреля 2013 г. 2-й этап - с 1 по 15 июля 2013 г. (при необходимости) 3-й этап - с 1 по 15 сентября 2013 г. (при необходимости) | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | С 01.04.2013 по 15.04.2013 года проводен Мониторинг графика работы сотрудников согласно Примерной дорожной карте в целях своевременного представления информации клиентам
2 | Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство | Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство | письмо ТОФК | шт. | не менее 1 | апрель 2013, июль 2013 (при необходимости), сентябрь 2013 (при необходимости) | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Отчет о результатах мониторинга за апрель 2013 года представлен в установленный срок
Основное мероприятие 7.2. «Подготовка к применению публично-правовыми образованиями ОКТМО с 1 января 2014 года»
1 | Проверка справочника ОКТМО на полноту содержащейся в нем информации | Справочник ОКТМО проверен территориальным органом Федерального казначейства на полноту содержащейся в нем информации. | Направление ТОФК в ФК замечаний | да/нет | да | июль - август 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Проведена работа по сопоставлению кодов ОКАТО и кодов ОКТМО в разрезе муниципальных образований Республики Мордовия и входящих в их состав населенных пунктов
2 | Представление информации по результатам проверки справочника ОКТМО в Федеральное казначейство | Информации по результатам проверки справочника ОКТМО направлена в Федеральное казначейство | письмо ТОФК | шт. | 1 | июль - август 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Электронная форма таблицы соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО -согласована в части оценки полноты и достоверности кодов ОКАТО, а также наличия соответствующих им кодов ОКТМО
3 | Проверка на полноту кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО проверена терреториальным органом Федерального казначейства | Проверка кодов ОКТМО | да/нет | да (при необходимости) | июль - август 2013 г. (при необходимости) | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Проведена проверка электронной формы таблицы соответствия кодов ОКАТО и кодов ОКТМО в разрезе муниципальных образований Республики Мордовия и входящих в их состав населенных пунктов
4 | Представление информации по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО в Федеральное казначейство | Информация по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО направлена в Федеральное казначейство | письмо ТОФК | шт. | 1 (при необходимости) | июль - август 2013 г. (при необходимости) | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Электронная форма таблицы соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО -согласована в части оценки полноты и достоверности кодов ОКАТО, а также наличия соответствующих им кодов ОКТМО
Основное мероприятие 8.1. «Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»
1 | Формирование реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Обеспечены условия для совершенствования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах | Данные проверенны | % | 100 | июнь 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | - | Осуществление иных функций | Проверка реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации будет осуществлена после получения соответствующих указаний от Федерального казначейства
Основное мероприятие 11.2. «Совершенствование системы информационной безопасности»
1 | Установка, настройка и ввод в эксплуатацию системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей | Обеспечены условия для опытной и промышленной эксплуатации системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального кеазначейства привилегированных пользователей | Система готова к опытной и промышленной эксплуатации | % | 100 | октябрь 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п. 6 | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | октябрь 2013 г.
Основное мероприятие 12.1. «Инвентаризация и оптимизация внутренних функциональных процессов»
1 | Изучение Перечня функций Федерального казначейства, его анализ на предмет охвата всех направлений деятельности, исключения дублирования функций, оптимизации и совершенствования деятельности ТОФК | Проведение анализа функций Федерального казначейства, оптимизация деятельности ТОФК | анализ | шт. | 1 | сентябрь 2013 г. | Заместители руководителя; Начальники структурных подразделений Управления | п.12 | Осуществление иных функций | сентябрь 2013 г.
2 | Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих (при необходимости) | Оптимизация деятельности ТОФК | регламент | шт. | определя-ется УФК | сентябрь 2013 г. | Начальники структурных подразделений Управления | п.12 | Осуществление иных функций | По мере необходимости
Основное мероприятие 13.2 «Разработка организационно-функциональной модели Федерального казначейства в условиях функционирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и реформирования системы бюджетных платежей»
1 | Подготовка и направление в ЦАФК предложений по оптимизации бизнес процессов ТОФК в условиях реформирования системы бюджетных платежей (далее - РСБП). | Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по оптимизации бизнес-процесов ТОФК с учетом РСБП | Предложения | да/нет | да | 2013-06-10 | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | п.15 | Осуществление иных функций | Не направлялся
2 | Подготовка и направление в ЦАФК предложений по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК в условиях функционирования ЭБ и РСБП. | Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК | Предложения | да/нет | да | 2013-07-10 | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | п.15 | Осуществление иных функций | 2013-07-10
Основное мероприятие 13.3. « Создание единого комплексного учебного модуля дистанционного образования сотрудников функциональных подразделений и клиентов органов Федерального казначейства»
1 | Обеспечение участия сотрудников ТОФК в обучающем телесеминаре по вопросам кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений федерального уровня | Принято участие в обучающем телесенминаре | Принято участие в обучающем телесенминаре | да/нет | да | 30 июня 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Принято участие в обучающем семинаре
2 | Направление информационного письма клиентам о создании на официальном сайте Федерального казначейства (далее - Сайт ФК) раздела "Тренинговый центр", включающего обучающие материалы по процедурам исполнения федерального бюджета по расходам и обслуживания неучастников бюджетного процесса | Обеспечен доступ клиентов к обучающим материалам | Письма направлены | да/нет | да | 31 июля 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | 31 июля 2013 г.
3 | Направление письма клиентам о появлении интернет-издания «Казначейский вестник» и возможности подписки на него через Сайт ФК | Письма направлены | Письма направлены | да/нет | да | 30 сентября 2013 г. | Гурьянова И.В.- помощник руководителя; Начальники структурных подразделений Управления | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | 30 сентября 2013 г.
4 | Обеспечения участия в аудио-видеокоференциях, проводимых Федеральным казначейством (далее - АВКС ФК) | Принято участие в АВКС ФК | Принято участие в АВКС ФК | да/нет | да | В течение 2013 г., по отдельному графику Федерального казначейства | Жаворонкин В.А.- зам.руководителя;Первойкин А.М.-зам.руководителя; Аброськин В.В. - зам. руководителя; | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Принято участие в АВКС ФК
5 | Обеспечение участия в Всероссийском совещании по расходам | Принято участие в Всероссийском совещании | Принято участие в Всероссийском совещании | да/нет | да | 30 ноября 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Срок исполнения 30 ноября 2013 г.
6 | Направление письма клиентам об адресе расположения материалов Всероссийского совещания по расходам на Сайте ФК | Письма направлены | Письма направлены | да/нет | да | 10 декабря 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | 10 декабря 2013 г.
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
1 | Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства | Обеспечить качественное кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса | Обеспечено | да/нет | да | В течение 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Синичкин Д.В. - начальник операционного отдела | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | За отчетный период осуществлены кассовые выплаты более чем 230 тыс. платежных документов в сумме более 9,8 млрд. руб., из них по счету по счету 40501 - 3,4 млрд. руб., по счету 40601 - 3,2 млрд. руб., по счетам 40701 - 3,2 млрд. руб.
2 | Обработка и ведение нормативно справочной информации | Соглашения об осуществлении ТОФК функций по открытию и ведению лицевых счетов участников и неучастников бюджетого процесса выполняются | информация обрабатывается в соответствии с регламентом | да/нет | да | ежедневно | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Информация обрабатывается ежедневно в соответствии с утвержденным Регламентом.
3 | Зачисление бюджетных данных на лицевые счета клиентам | Соглашения об осуществленииТОФК отдельных функций по исполнению бюджета выполняются | Бюджетные данные зачисляются своевременно | да/нет | да | ежедневно | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Бюджетные данные зачисляются по мере совершения операций.
4 | Проведение операций и предоставление информации клиентам | Соглашения об осуществлении ТОФК функций по открытию и ведению лицевых счетов участников и неучастников бюджетого процесса выполняются | Операции на лицевых счетах проводятся своевремеено, выписки из лицевых счетов представляются в регламентные сроки | да/нет | да | ежедневно | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Соколова О.В.- начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов; Начальники территориальных отделов | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Информация предоставляется клиентам в регламентированные сроки по мере совершения операций.
5 | Ведение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, Перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и справочника неучастников бюджетного процесса. | Поддержание в актуальном состоянии справочников участников и неучастников бюджетного процесса | Сводный реестр УБП, перечень УБП, справочник НУБП | да/нет | да | В течение 2013 года, по мере предоставления информации | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Открытие и ведение лицевых счетов | Изменения в Сводный реестр и Перечень УБП вносятся по мере предоставления документов участниками бюджектного процесса и фин.органами в соответствии с утвержденным ФК порядком
6 | Изучение и реализация приказа Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" | Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов органами Федерального казначейства | Приказ 24н | да/нет | да | После регистрации в Минюсте России | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Открытие и ведение лицевых счетов | Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов осуществляется в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н
7 | Проведение работы по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса | Исполнение государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов органами Федерального казначейства | лицевой счет | да/нет | да | В течение 2013 года, по мере предоставления документов | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Открытие и ведение лицевых счетов | Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов осуществляется по мере предоставления документов участниками и неучастниками бюджетного процесса
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1 | Обеспечение распределения зачисленных платежей на счет 40101 между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Перечисление поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | Своевременное и правильное зачисление поступлений на счета бюджетов | да | да | ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Распределение поступлений и их перечисление в соответствующие бюджеты осуществляется своевременно и правильно
| Исполнение Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, о межрегиональном зачете,решений о зачете и Заявок на возврат, представленных администраторами поступлений в бюджет | Своевременное исполнение документов, представленных администраторами поступлений в бюджет | Контроль за своевременным исполнением представленных документов | да | да | ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Исполнение документов АДБ осуществлялось своевременно, количество осуществленных платежных операций составило 1140056, в том числе операций по уточнению-43024, операций по зачетам-46842, операций по возмещению доходов-22328
2
3 | Осуществление информационного взаимодействия с администраторами поступлений в бюджет и финансовыми органами | Своевременное формирование и представление информации администраторам поступлений в бюджет и финансовым органам | Своевременное представление достоверной информации администраторам поступлений в бюджет и финансовым органам | да | да | ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Информационное взаимодействие осуществлялось с 522 АДБ по 556 лицевым счетам АДБ в соответствии с установленными сроками
4 | Осуществление контроля за исполнением нормативов распределения доходов в соответствии с законодательством | Отсутствие отклонений фактического распределения от нормативов | Распределение доходов в соответствии законодательно установленными нормативами | да | да | ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Распределение поступлений осуществлялось в соответствии законодательно установленными нормативами, отклонений фактических нормативов от законодательно установленных нет
5 | Обеспечение формирования и представление Сведений о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей (ф.0507042) | Своевременное формирование и представление Сведений о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей (ф.0507042) | Представление Сведений о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей (ф.0507042) в МОУ Федерального казначейства | да | да | Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 | Учет и распределение поступлений | Сведения о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей (ф.0507042) за 1 квартал 2013 года представлены в установленные сроки в МОУ
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1 | Исполнение Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденного приказом ФК от 14.09.2009г. №210. | Обеспечить своевременное исполнение Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденного приказом ФК от 14.09.2009г. №210. | Обеспечено | да/нет | да | В течение 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Синичкин Д.В. - начальник операционного отдела | п. 4 | Исполнение федерального бюджета | За отчетный период по счетам федерального бюджета было сформировано 351 консолидированная заявка на общую сумму более чем 7 млрд. руб.
2 | Перечисление остатков средств, полученных федеральными казенными учреждениями и федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от приносящей доход деятельности, остатков средств поступающих во временное распоряжение указанных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса со счетов Управления Федерального казначейства в федеральный бюджет | Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета | Обеспечено | да/нет | да | В течение 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Синичкин Д.В. - начальник операционного отдела | п. 4 | Исполнение федерального бюджета | В целях обеспечения ликвидности единого счета за отчетный период были списаны остатки средств на общую сумму более чем 2,7 млрд. руб.
3 | Прием, обработка и доведение расходных расписаний поступивших из МОУ ФК и УФК других субъектов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | Расходные расписания доведены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
4 | Прием, обработка и доведение расходных расписаний поступивших от распорядителей средств федерального бюджета до получателей средств федерального бюджета | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей средств федерального бюджета | Расходные расписания доведены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
5 | Отправка в МОУ ФК и УФК других субъектов квитанций о регистрации расходных расписаний и протоколов при получении отрицательных РР. | Своевременная отправка квитанций и протоколов | квитанции протоколы отправлены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
6 | Прием, проверка и учет Сведений об операциях с целевыми субсидиями представленных бюджетным учреждением на бумажном носителе или по СЭД. | Своевременное принятие Сведений | сведения приняты | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
7 | Осуществление санкционирования в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | санкционирование осуществляется в соответствии с приказом Минфина РФ | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Своевременно в сроки установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»
8 | Осуществление кассовых выплат в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.10.2010г. №16н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» | Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные приказом Федерального казначейства от 29.10.2010г. №16н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений»
9 | Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Осуществляется учет бюджетных обязательств | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Своевременно в сроки установленные приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина Росси от 30.11.2012 № 151н)
10 | Администрирование счетов 40105, 40501, 40302, 40116. Выполнение операций, предусмотренных технологическими регламентами, с невыясненными поступлениями. | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Осуществляется администрирование счетов | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
11 | Прием и исполнение исполнительных документов судебных органов, выставленных к лицевым счетам получателей средств федерального бюджета и лицевым счетам бюджетных учреждений | Осуществление процедур организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства федеральных бюджетных учреждений | Осуществляется прием и исполнение | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные нормативными актами
12 | Размещение на Интернет-сайте Управления информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов в соответствии с приказом Федерального казначейства №304 от 12.11.2010г | Совершенствование процедур организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства федеральных бюджетных учреждений | Информация размещается | да/нет | да | В течение 2013 г. | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные приказом Федерального казначейства №304 от 12.11.2010г
13 | Представление Информации об исполнительных документах в ФК в соответствии с приказом Федерального казначейства №127 от30.03.2012 | Совершенствование процедур организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства федеральных бюджетных учреждений | Информация направлена | да/нет | да | Ежемесячно- до 10 числа каждого месяца | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Своевременно в сроки установленные приказом Федерального казначейства №127 от 30.03.2012
14 | Отчет об исполнении бюджетных обязательств направляемый в МОУ ФК | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | отчет направлен | да/нет | да | Ежемесячно – на 10 календарный день месяца, следующего за отчетным | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Ежемесячно – на 10 календарный день месяца, следующего за отчетным
15 | Данные о фактах отказа органами федерального казначейства санкционирования расходов федерального бюджета представляемые в ФК | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | данные направлены | да/нет | да | ежеквартально, до 15 числа | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Отменены
16 | Сведения об объемах средств перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета направляемого в МОУ ФК | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | сведения отправлены | да/нет | да | ежеквартально, в установленные сроки | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Ежеквартально, в установленные сроки
17 | Предоставление выписки, приложения к выписке из лицевого счета распорядителя, получателя бюджетных средств, федерального бюджетного учреждения | Представление оперативной информации по расходам распорядителям и получателям бюджетных средств и федеральным бюджетным учреждениям. | выписки отправлены | да/нет | да | Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по лицевым счетам | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по лицевым счетам
18 | Предоставление ежемесячного отчета о состоянии лицевого счета распорядителя, получателя бюджетных средств, федерального бюджетного учреждения | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | отчеты отправлены | да/нет | да | Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующим за отчетным | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств; Начальники территориальных отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующим за отчетным
19 | Предоставление Реестра принятых на учет бюджетных обязательств распорядителям средств федерального бюджета (ф. 0531708) | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | реестры отпралены | да/нет | да | Ежемесячно – не позднее 5 рабочих дней; по письменному запросу – не позднее 7 рабочих дней | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Ежемесячно – не позднее 5 рабочих дней; по письменному запросу – не позднее 7 рабочих дней
20 | Предоставление Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений распорядителям бюджетных средств (ф. 0531822, 0531823, 0531824, 0531825) | Качественное обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | сводные данные отправлены | да/нет | да | ежемесячно – не позднее 5 рабочих дней; по письменному запросу – не позднее 7 рабочих дней | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Садовникова Е.О.- и.о.начальника отдела расходов; Исеев А.А.- начальник отдела обслуживания силовых ведомств | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Ежемесячно – не позднее 5 рабочих дней; по письменному запросу – не позднее 7 рабочих дней
21 | Проведение работы по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, а также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений, в которые включаются сведения, составляющие государственную тайну | Исполнение государственной функции по ведению государственных контрактов | Сведения о контракте (его изменении), сведения об исполнении (прекращении действия) контракта | да/нет | да | В течение 2013 года | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров | п. 7 | Ведение государственных контрактов | Сведения о контракте (его изменении), сведения об исполнении (прекращении действия) контракта не предоставлялись
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
1 | Закрытие 2012 финансового года | Проведено заключение счетов бюджетного учета | закрытие 2012 финансового года | да/нет | да | январь 2013 г. | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В январе 2013 года проведено заключение счетов бюджетного учета
2 | Проведение инвентаризации остатков на счетах учета денежных средств | Проведена инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств | расхождений не выявлено | да/нет | да | 17 января 2013г | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | По состоянию на 01.01.2013 проведена инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств
3 | Формирование консолидированной главной книги по кассовому исполнению федерального бюджета и представление Отчета об операциях по данным Главной книги в МОУ ФК | Консолидированная главная книга сформирована | отчет представлен в МОУ ФК | да/нет | да | Ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Исполнение федерального бюджета | Консолидированная главная книга ежедневно формируется и представляется в МОУ ФК
4 | Ведение бюджетного учета, проверка правильности отражения на счетах бюджетного учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной ситемы РФ и бюджета Союзного государства, средств бюджетных и автономных учреждений | Осуществление бюджетного учета в соответствии с Регламентом | регистры бюджетного учета формируются | да/нет | да | Ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Ежедневно ведется бюджетный учет в соответствии с Регламентом
5 | Формирование и своевременное представление регламентированной бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, по кассовому обслуживанию бюджетных и автономных учреждений | Отчетность формируется | отчетность формируется и напрвляется в МОУ ФК и ФО | да/нет | да | Согласно графика | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Ежедневная, месячная и годовая отчетность формируется и представляется в МОУ ФК и ФО согласно графика
6 | Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в Управлении и территориальных отделах Управления Федерального казначейства по РМ с ипользованием денежных чековых книжек и банковских платежных карт | Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт | аукцион/ контракт | шт. | 2 | апрель,май 2013г | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Подготовлена документация на провендение аукционов.Аукционы признаны несостоявшими, в связи с отсутствием заявок на участие.
7 | Открытие счетов на балансовом счете № 40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт | Заключен Договор банковского счета | договор | шт. | по количеству обслуживаемых публично-правовых образований | после заключения Государственного контракта | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Согласно письму ФК от 16.04.2013 №42-7.4-05/5.2-226 в апреле проведена перенумерация ранее открытых счетов №40116
8 | Взаимодействие с учреждением Банка России и кредитными организациями, учет денежных чековых книжек и банковских карт | Обеспечение наличными деньгами | денежные чековые книжки, банковские карты | шт. | не менее одной | после открытия счетов на балансовом счете №40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Денежные чековые книжки и банковские карты получаются в учреждение Банка России и кредитных организациях и выдаются организациям по мере обращения
9 | Формирование отчетности по КПЭ, сверка базовых показателей на соответствие данным бюджетного учета и отчетности | Отчетность формируется | отчетность формируется и сверяется с данными бюджетного учета | да/нет | да | Ежедневно | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Зайчикова О.В.- начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-гл.бухгалтер | п.4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Ежедневно формируется отчетность по КПЭ и сверяется с данными бюджетного учета
10 | Формирование и представление в ФК годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" | Годовая бюджетная отчетность представлена в Федеральное казначейство | Отчетность сформирована и направлена в ФК | да/нет | да | 2013-02-01 | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения-гл.бухгалтер | п.9 | Осуществление иных функций | Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" за 2012 год сформирована и представлена в Федеральное казначейство
11 | Формирование и представление в ФК квартальной бюджетной отчетности об исполнении бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" | Квартальная бюджетная отчетность представлена в Федеральное казначейство | Отчетность сформирована и направлена в ФК | да/нет | да | 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения-гл.бухгалтер | п.9 | Осуществление иных функций | Квартальная бюджетная отчетность об исполнении бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" за 1 квартал 2013 года сформирована и представлена в Федеральное казначейство
5. Информационные технологии
1 | Обеспечение штатной эксплуатации прикладных информационных систем УФК по Республике Мордовия | Штатная эксплуатации обеспечена | Штатная эксплуатация обеспечена | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде обеспечена бесперебойная эксплуатация прикладных программ и комплексов, выполняется администрирование ППО, резервное копирование баз данных. Обеспечена установка новых версий и патчей ППО в соответствии с установленным порядком. Выполнены работы по завершению 2012 финансового года в ППО АСФК в части компетенции отдела. Информация о ходе работ предоставлена путем заполнения чек – листов по выполнению операций завершения года на портале поддержки.
2 | Обеспечение штатной эксплуатации технической инфраструктуры УФК по Республике Мордовия | Штатная эксплуатации обеспечена | Штатная эксплуатация обеспечена | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде обеспечена бесперебойная эксплуатация средств вычислительной и оргтехники Управления и территориальных отделов Управления. Организовано обеспечение расходным материалом, системное сопровождение, профилактические и ремонтные работы. Выполнялась модернизация рабочих станций и серверов на наиболее загруженных участках работы. Проведена доукомплектация Управления средствами вычислительной и оргтехники.
3 | Обеспечение организации информационного взаимодействия УФК по Республике Мордовия с внешними абонентами - центральным аппаратом Федерального казначейства, распорядителями бюджетных средств/администраторами доходов бюджета, получателями бюджетных средств, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учреждениями Банка России и кредитными организациями, другими абонентами | Информационное взаимодействие обеспечено | Информационное взаимодействие обеспечено | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде обеспечена четкая работа локальных вычислительных сетей (ЛВС) и системы телекоммуникаций УФК по Республике Мордовия по всем направлениям. Посредством ППО СЭД и СУФД-портала с Управлением работают более 2 тысяч клиентов - распорядители и получатели бюджетных средств различных уровней, администраторы доходов бюджетов, финансовые органы Республики Мордовия, другие участники и неучастники бюджетного процесса (98 % клиентов).
4 | Обеспечение антивирусного контроля в локальных вычислительных сетях УФК по Республике Мордовия | Антивирусный контроль обеспечен | Антивирусный контроль обеспечен | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде обеспечен антивирусный контроль в локальных вычислительных сетях УФК по Республике Мордовия, в том числе в Интернет-сети Управления. Антивирусное программное обеспечение работает в режиме централизованного управления и обновления средств антивирусной защиты.
5 | Организация и поддержка технологической деятельности УФК по Республике Мордовия при использовании прикладных информационных систем | Технологическая поддержка обеспечена | Технологическая поддержка обеспечена | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде организовано внедрение новых версий технологических регламентов (ТР) Федерального казначейства. Ежедневно проводиться анализ показателей эффективности деятельности Управления посредством Системы поддержки технологического обеспечения (СПТО), мониторинг статистических данных, загруженных в Универсальный Конвертер. В режиме реального времени до сотрудников отделов Управления доводятся рекомендации для исключения ошибок, выявленных в результате мониторинга. Постоянно проводится работа по изучению, соблюдению интервалов выполнения операций и протоколирования по ТР 105 и другим ТР.По результатам анализа статистических данных СПТО, ежемесячно Руководителю Управления представляется подробный отчёт с рекомендациями по улучшению показателей статистики работниками Управления.
6 | Обеспечение регламентированного доступа пользователей УФК по Республике Мордовия в информационную сеть "Интернет" | Регламентированный доступ в сеть "Интернет" обеспечен | Регламентированный доступ в сеть "Интернет" обеспечен | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде обеспечен доступ пользователей УФК по Республике Мордовия в сеть Интернет. Доступ пользователей Управления реализован через Перечень доступных ресурсов. Для оперативного управления принятым и переданным трафиком используется ПО UserGate. Территориальные отделы Управления имеют доступ в сеть Интернет на основе договоров и Государственных контрактов, заключенных Управлением. Обеспечено администрирование Интернет - сайта Управления в рамках полномочий, делегированных Федеральным казначейством.
7 | Обеспечение поддержки деятельности пользователей структурных подразделений УФК по Республике Мордовия в области информационных технологий и технологического обеспечения | Поддержка пользователей обеспечена | Поддержка пользователей обеспечена | да/нет | да | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | В отчетном периоде обеспечена поддержка деятельности пользователей структурных подразделений УФК по Республике Мордовия в области информационных технологий и технологического обеспечения. Взаимодействие с пользователями Управления осуществляется посредством Системы управления эксплуатацией Автоматизированной системы Федерального казначейства.. За 1 полугодие текущего года в СУЭ АСФК зарегистрировано 590 обращений пользователей.
6. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1 | Подготовка технических требований к закупаемым УФК по Республике Мордовия товарам, работам и услугам, определение существенных условий государственных контрактов и договоров при подготовке к размещению заказов, а также участие в приемке и согласовании актов сдачи-приемки товаров, работ, услуг по государственным контрактам и договорам, заключенным по результатам размещения заказов, в области информационных технологий | Обеспечение потребностей УФК по Республике Мордовия в средствах вычислительной и организационной техники, расходном материале, носителях информации и услугах в области информационных технологий в пределах доведенных ЛБО | % освоения ЛБО в части ИТ | % | 100 | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Коровин С.И.- начальник отдела информационных систем | - | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | Отдел информационных систем УФК по Республике Мордовия, являясь администратором закупок, совместно с отделом государственных закупок Управления обеспечивает потребности Управления в средствах вычислительной и организационной техники, расходном материале, носителях информации и услугах в области информационных технологий в пределах доведенных ЛБО. На 01.07.2013 договора и Государственные контракты заключены на сумму 3.4 млн. рублей, что составляет 53% выделенных ЛБО.
2 | Мониторинг реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» | Определение экономического эффекта | Экономический эффект | да/нет | да | Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения-гл.бухгалтер | п.11 | Осуществление иных функций | Экономический эффект определен
3 | Подготовка отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов | Представление отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в Федеральное казначейство | Отчет представлен | да/нет | да | Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Бурова В.Я.- начальник отдела финансового обеспечения-гл.бухгалтер | п.11 | Осуществление иных функций | Отчет о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов за 2012 год и 1 квартал 2013 года представлены в Федеральное казначейство
4 | Своевременное осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства Управления | Обеспечение оптимального функционирования деятельности Управления | Функционирование деятельности Управления | да/нет | да | ежедневно | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Вишняков Е.В..- начальник административного отдела отдела |  | Функционирование единой системы организации делопроизводства, координации работы, материально-технического обеспечения Управления | Обеспечено оптимальное функционирование деятельности Управления
5 | Своевременное осуществление функционирования единой системы организации координации работы Управления | Обеспечение оптимального функционирования деятельности Управления | Функционирование деятельности Управления | да/нет | да | постоянно | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Вишняков Е.В..- начальник административного отдела отдела |  | Функционирование единой системы организации делопроизводства, координации работы, материально-технического обеспечения Управления | Обеспечено оптимальное функционирование деятельности Управления
6 | Своевременное осуществление функционирования единой системы организации материально-технического обеспечения Управления | Обеспечение оптимального функционирования деятельности Управления | Функционирование деятельности Управления | да/нет | да | постоянно | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Вишняков Е.В..- начальник административного отдела отдела |  | Функционирование единой системы организации делопроизводства, координации работы, материально-технического обеспечения Управления | Обеспечено оптимальное функционирование деятельности Управления
7 | Формирование и размещение Плана - графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления | Повышение эффективности и прозрачности системы государственных закупок | план - график размещен | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мельников С.Н.- начальник отдела государственных закупок | п.2 | Организация заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления | План-график на 2013 год размещен. В установленном порядке вносятся изменения в План-график
8 | Подготовка документов для размещения заказовУправления на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на основании технических требований и существенных условий государственных контрактов и договоров, определяемых Администраторами закупок, инициирующими закупки . | Повышение эффективности бюджетных расходов | государственный контракт/ договор | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мельников С.Н.- начальник отдела государственных закупок | п.2 | Организация заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления | Документация разрабатывается в установленном порядке в регламентированные сроки
9 | Размещение информации о заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления на Официальном сайте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94- ФЗ. | Повышение эффективности и прозрачности системы государственных закупок | информация | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мельников С.Н.- начальник отдела государственных закупок | п.2 | Организация заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления | Документация размещается на официальном сайте в установленном порядке в регламентированные сроки
10 | Заключение государственных контрактов по результатам размещенных заказов путем проведения торгов и запросов котировок | Повышение эффективности бюджетных расходов | контракты заключены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мельников С.Н.- начальник отдела государственных закупок | п.2 | Организация заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления | Контракты заключены
7. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1 | Регистрация участников в ГИС ГМП в соответствии приказом Федерального азначейства от 30.11.2012 №19н | Своевременная регистрация участников в ГИС ГМП | Выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ, приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 №19н | да | да | По мере обращения | Первойкин А.М.-зам.руководителя; Шарахова В.И.- начальник отдела доходов | п.4 |  | Регистрация Участников в ГИС ГМП осуществлялась своевременно.По состоянию на 01.07.2013 зарегистрировано Участников в ГИС ГМП-499, в том числе АДБ(ФБ)-22, АДБ(БС)-32, АДБ(МБ)-425, МФЦ-16, КО-4
2 | Участие в ведении Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ведение сводного перечня заказчиков) в части возложенных на УФК полномочий | Функционирование Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Сводный перечень заказчиков | да/нет | да | В течение 2013 года, по мере предоставления документов | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | пп. 1, 2 | Осуществление иных функций | Изменения в Сводный перечень заказчиков вносятся по мере представления Сведений об организации заказчиками в соответствии с утвержденным ФК порядком
3 | Участие в ведении реестра организаций на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru на основании информации, предоставляемой государственными (муниципальными) учреждениями (в части возложенных на УФК полномочий) | Обеспечение функционирования официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | Перечень ГМУ | да/нет | да | В течение 2013 года, по мере предоставления документов | Аброськин В.В.-зам.руководителя; Куликовская Л.И.- и.о.начальника отдела ведения федеральных реестров; Начальники территориальных отделов | пп. 1, 2 | Осуществление иных функций | Изменения в Реестр организаций на Официальном сайте вносятся по мере предоставления Заявок на внесение изменений в Перечень ГМУ государственными и муниципальными учреждениями в соответствии с утвержденными ФК требованиями
4 | Контроль выполнения требований разграничения доступа к информационным ресурсам, создание учетных записей, назначение ролей пользователям АС ФК на основании предоставляемых заявок. | Обеспечен контроль выполнения требований разграничения доступа к АС ФК | % подключения пользователей в АС ФК | % | 100 | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п.13 | Требования по защите информации | Осуществляется своевременное администрирование АС ФК УФК по Республике Мордовия, на основании заявок пользователей предоставляются полномочия.
5 | Заключение договоров по электронному обмену. Выдача сертификатов открытых ключей и средств криптографической защиты информации согласно поступающим заявкам | Обеспечение условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ | Договора заключены | % | 100 | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п. 8 | Безопасность ЭДО | Производится выдача сертификатов открытых ключей и средств криптографической защиты информации согласно поступающим заявкам
6 | Настройка оборудования и средств защиты информации, в том числе криптографических для обеспечения информационного взаимодействия | Обеспечение развития аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети Интернет. | Развитие КПЭ | % | 100 | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п. 13 | Функционированае СВУЦ | Осуществляется настройка и администрирование типового сервера СВУЦ
7 | Контроль защиты информации в соответствии с требованиями «Инструкции по контролю защиты информации в УФК по Республике Мордовия». | Обеспечить безопасность деятельности Казначейства России | Контроль защиты информации | % | 100 | в течение года | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Аброськин В.В.-зам. руководителя; Мускатиньев А.А.- начальник отдела режима секретности и безопасности | п.10 | Требования по защите информации | Проводятся мероприятия по защите информации техническими средствами и организационными мерами.
8 | Прохождение государственной гражданской службы в Управлении | Обеспечение проведения эффективной кадровой политики в области качественного подбора, расстановки и использованиии гражданских служащих в соответствии с квалификаицонными требованиями | Отстутствие нарушений порядка приема, перевода, увольнения сотрудников | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | п. 15 | Обеспечение эффективной кадровой политики | Исполнено
9 | Проведение переподготовки, повышения квалификации и стажировки | Обеспечение эффективной кадровой политики в области дополнительного профессионального образования гражданских служащих | Обучение проведено в установленные законом сроки | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | п. 15 | п. 5.21 Положения о Федеральном казначействе | Проводится после проведения торгов ФК
10 | Проведение аттестации гражданских служащих | Обеспечение эффективной кадровой политики в области дополнительного профессионального образования гражданских служащих | Аттестация проведена в установленные законом сроки | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | п. 15 | Обеспечение эффективной кадровой политики | Аттестация запланирована на 3 квартал
11 | Представление в Федеральное казначейство отчетности, исполнение поручений | Своевременное и достоверное представление информации | Отчетность представлена, поручения выполнены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | п. 15 | п. 5.25 Положения о Федеральном казначействе | Отчетность предоставлялась в установленне ФК сроки
12 | Проведение антикоррупционных мероприятий | Обеспечение проведения эффективной кадровой политики в области формирования негативного отношения гражданских служащих к коррупционному поведению | Отсутствие коррупционных проявлений в поведении гражданских служащих | да/нет | да | В течение 2013 г. | Жаворонкин В.А.-зам.руководителя; Гришина О.Н.- начальник отдела кадров | п. 15 | Обеспечение эффективной кадровой политики | Коррупционные проявления отсутствуют
13 | Осуществление ведомственного контроля за деятельностью структурных подразделений Управления. | Установление соответствия деятельности Управления по исполнению государственных функций и полномочий по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и принятых управленческих решений | Представление объективной информации о соблюдении законодательных, нормативных правовых актов, эффективности осуществляемых процессов, качестве выполняемых государственных функций и использовании государственных финансовых и нефинансовых ресурсов | да/нет | да/нет | В течение 2013г. | Первойкин.А.М.-зам.руководителя; Жигулева М.С.- начальник отдела внутреннего контроля и аудита | п.11 | Внутренний контроль | Проведены комплексные проверки деятельности территориальных отделов №17,№11,№ 23,№7,№8,№3 тематические проверки отдела государственных закупок, отдела ведения федеральных реестров, отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов, отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Отдела рсходов, операционного отдела
14 | Оценка результативности деятельности Управления | Усовершенствование организации деятельности Управления | Направление информации в Федеральное казначейство | да/нет | да | Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным периодом | Первойкин.А.М.-зам.руководителя; Жигулева М.С.- начальник отдела внутреннего контроля и аудита | п.11 | Осуществление иных функций | Информация в Федеральное казначейство направлена в установленные сроки
15 | Получение.обработка и анализ информации о внешней оценке деятельности Управления | Повышение результативности деятельности Управления | Анализ информации | да/нет | да | В течение года | Первойкин.А.М.-зам.руководителя; Жигулева М.С.- начальник отдела внутреннего контроля и аудита | п.11 | Осуществление иных функций | Проведен анализ: запросов, полученных от глав муниципальных образований Республики Мордовия, анкет на предмет оценки эффективности взаимодействия отделов Управления с территориальными отделами.Проведено анкитирование распорядителей и получателей средств бюджетной системы РФ в территориальных отделах №9, №10, №23. Анализ результатов анкетирования размещен на сайте Управления.
16 | 1. Повышение уровня подготовки руководящего состава и сотрудников Управления при переводе Управления на работу в условиях военного времени, военное время, при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечение оповещения сотрудников Управления об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Обеспечение сотрудников Управления средствами индивидуальной защиты и поддержание их готовности к применению | Обеспечение непрерывного функционирования Управления при переводе на работу в условиях военного времени, в военное время и при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнение Планов мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, воинскому учету и бронированию на 2013 год | да/нет | да | По особому графику | Первойкин.А.М.-зам.руководителя; Жаворонкина В.Е.- начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны | _ | Мобилизационная подготоака и гражданская оборона | Согласно Плана мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, воинскому учету и бронированию на 2013 год
17 | Подготовка Паспорта территориального органа Федеральноно казначейства | Выполнение в установленные сроки | Выполнение в установленные сроки | да/нет | да | февраль 2013 г. июль 2013 г. | Первойкин.А.М.-зам.руководителя; Вишняков Е.В.- начальник административного отдела | _ | Осуществление иных функций | Паспорт представлен в Федеральное казначейство в установленные сроки
18 | Организация работы с обращениями граждан | Своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан | Своевременное и полное рассмотрение | да/нет | да | В течение года | Гурьянова И.В.- помощник руководителя; Вишняков Е.В. - начальник административного отдела; Начальники структурных подразделений Управления | _ | Осуществление иных функций | В соответствии с Регламентом Управления
19 | Обеспечение своевременного размещения информации на Интернет- сайте Управления | Доступность и прозрачность информации о деятельности Управления | Своевременное размещение информации на Интернет- сайте Управления | да/нет | да | В течение года | Гурьянова И.В.- помощник руководителя; Начальники структурных подразделений Управления | _ | Осуществление иных функций | В соответствии с Регламентом Управления